## Matriz Riesgos
#VALUE! | GESTIÓN INTEGRAL
MATRIZ DE RIESGOS
| Código: GD-SGI-MR-001 |  |  |  | Versión: 1 |  | Fecha: 20-04-2026 |  |  |  |  | Página 1 - 2
ID | Proceso | Tipo Norma | Riesgo | Descripción | Causa | Consecuencia | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel | Clasificación | Controles Existentes | Acción de Mejora | Responsable | Frecuencia | Estado
1 | Diseño Comercial | ISO 9001 | Error en requerimientos | Mal levantamiento de necesidades | Falta de briefing | Reproceso y cliente insatisfecho | 3 | 4 | 12 | Medio | Formato briefing | Checklist inicial | Director Creativo | Mensual | Abierto
2 | Proyectos | ISO 31000 | Retraso de obra | Cronograma incumplido | Proveedor tardío | Penalidades y mala imagen | 4 | 4 | 16 | Alto | Seguimiento semanal | Plan B proveedores | Coord. Proyectos | Semanal | Abierto
3 | Instalación | SG-SST | Caída en altura | Trabajo en montaje | Sin EPP | Lesión grave | 2 | 5 | 10 | Medio | Capacitación/EPP | Inspección diaria | Líder SST | Diaria | Abierto
4 | TI | ISO 31000 | Pérdida de archivos | Daño o ransomware | Backups insuficientes | Pérdida de diseños | 3 | 5 | 15 | Alto | Antivirus | Backup nube | TI | Semanal | Abierto
5 | Comercial | ISO 9001 | Quejas de clientes | Atención deficiente | Demoras respuesta | Pérdida de ventas | 3 | 4 | 12 | Medio | CRM | SLA respuestas | Comercial | Mensual | Abierto
6 | Financiero | ISO 31000 | Sobrecostos | Compras no controladas | Sin cotizaciones | Margen reducido | 3 | 3 | 9 | Medio | Presupuesto | 3 cotizaciones mínimas | Finanzas | Mensual | Abierto
7 | Talento Humano | SG-SST | Estrés laboral | Sobrecarga | Mala distribución | Ausentismo | 3 | 3 | 9 | Medio | Encuestas clima | Balance cargas | GH | Trimestral | Abierto

## Metodología
Escala Probabilidad |  | Escala Impacto |  | Clasificación
1 | Muy baja | 1 | Menor | 1-5 | Bajo
2 | Baja | 2 | Bajo | 6-12 | Medio
3 | Media | 3 | Moderado | 15-25 | Alto
4 | Alta | 4 | Mayor
5 | Muy alta | 5 | Crítico

## Dashboard
Dashboard Riesgos Luxe Intérieur
Clasificación | Cantidad
Bajo | 0
Medio | 5
Alto | 2
Proceso | Nivel
Proyectos | 16
TI | 15
Diseño Comercial | 12
Comercial | 12
Instalación | 10